## Gantt Chart
프로젝트명 일정 (2022.06.27~2022.07.07)
| 활동내용 | 1주차 | [6 empty] | 2주차
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | bar: 1주차 27
UML설계, 기능정의, DFD | bar: 1주차 27
E-R Modeling, 스토리보드 | bar: 1주차 28
관리자 모드 구현
메인화면(해더, 풋터) | bar: 1주차 29 to 2주차 4
관리자 (로그인, 입력, 삭제) | bar: 1주차 29
공지사항 게시판 (글쓰기, 삭제, 수정) | bar: 1주차 29 to 1주차 1
건의사항 게시판 (답변글, 삭제, 수정) | bar: 1주차 30 to 1주차 1
파트타이머 관리(정보 입력 및 마감) | bar: 1주차 30 to 1주차 3
행사 정보 게시판(글쓰기, 수정, 삭제) | bar: 1주차 30 to 1주차 3
파트타이머 모드 구현
로그인(로그인, 정보 찾기 ) | bar: 1주차 3
근로계약서(작성, 수정) | bar: 1주차 3 to 2주차 6
공지사항 게시판(글 읽기) | bar: 1주차 3 to 2주차 5
건의사항 게시판(글쓰기, 삭제, 수정) | bar: 1주차 3 to 2주차 5
행사게시판(글 읽기) | bar: 1주차 3 to 2주차 5
마이페이지(나의 행사보기, 정보수정) | bar: 1주차 3 to 2주차 5
통합, 테스트 및 수정 | bar: 2주차 6 to 2주차 7
[6 empty] | 계획 |  |  | 완료

## 전반적인
이용자 권한과 기능
회원 | 비회원 | 도서검색
| 준회원 | 도서검색 | 게시판이용
| 정회원 | 도서검색 | 게시판이용 | 도서예약, 자리예약, 도서신청
| 우수회원 | 도서검색 | 게시판이용 | 도서예약, 자리예약, 도서신청 | 도서대출제약조건완화, 도서추천
관리자 | 관리자 | 회원관리 | 도서관리 | 대출,반납 | 게시판관리 | 통계관리
관리자는 기본계정기능+이용자관리

## 색상표
메뉴바 152 124 77(98 7C 4D)
선들 148 125 84 (94 7D 54)
얇은선 195 196 191(C3 C4 BF)
해더글씨 117 107 95 (75 6B 5F)
히트메뉴 51 51 51 (33)
히트메뉴:hover 46 46 46(2E)
히트글씨:hover 193 172 143
(C1 A6 8F)
글씨 95 85 86 (5F 55 56)
51 51 51(333333)
footer위 181 160 129
(B5 A0 81)
footer아래 203 192 174
(CB C0 AE)
footer글씨 117 107 95(75 6B 5F)
찾기버튼(돋보기모양) 61 178 211(3D B2 D3)

## 기능정의및설계
대분류 | 중분류 | 소분류 | 설명 | Controller 호출 | 전달파라미터 | 서비스단 Class | 뷰단
파 트 타 이 머 | 로그인 관련 | 로그인 | 최초 할당된 ID PW로 로그인 | ptLoginView.do |  |  | partTimer/ptLoginView.jsp
|  |  |  | ptLogin.do | ptId, ptpw,ptEmpConch다 | PtLoginService.java | main/main.jsp
|  | 아이디/비밀번호찾기 | 근로계약서 작성 후 이름과 전화번호를 이용한 비밀번호 찾기 | ptSearchPWView.do |  |  | partTimer/ptSearchIdPwView.jsp
|  |  |  | ptSearchPW.do | ptId,ptName, ptTel | PtSearchPwService.java | partTimer/ptLoginView.jsp
| 근로 계약서 | 근로계약서 이동 | 로그인시 근로계약서 작성 이동 | ptWriteEmpConView.do | ptId, ptEmpConchek | PtEmpConNoChekService.java | partTimer/ptWriteEmpConView.jsp
|  | 근로계약서 작성 | 근로계약서 요구 항목 작성 | ptInfoChek.do | ptName, ptTel | PtInfoChekService.java | partTimer/ptWriteEmpConView.jsp
|  |  |  | ptWriteEmpCon.do | PartTimerDTO | PtWriteEmpConService.java | main/main.jsp
|  | 근로계약서 수정 | 근로계약서 항목 수정 | ptModifyEmpConView.do | ptId, ptName, ptTel | PtModifyEmpConViewService.java | partTimer/ptModifyEmpConView.jsp
|  |  |  | ptModifyEmpCon.do | PartTimerDTO | PtModifyEmpConService.java | partTimer/ptWriteEmpConView.jsp
| 공지사항 | 공지사항 글 목록 | 공지사항 글 목록 보기 | noticeBoardList.do |  | NoticeBoardListService.java | noticeBoard/noticeBoardList.jsp
|  | 공지사항 글보기 | 공지사항 글 상세보기 | noticeBoardContent.do | nbNo | NoticeBoardContentService.java | noticeBoard/noticeBoardContent.jsp
| 건의 게시판 | 건의사항 글 목록 | 건의사항 글 목록 보기 | suggestionBoardList.do |  | SuggestionBoardListService.java | suggestionBoard/suggestionBoardList.jsp
|  | 건의사항 글 상세보기 | 건의사항 글 상세보기 | suggestionBoardContent.do | sbNo | SuggestionBoardContentService.java | suggestionBoard/suggestionBoardContent.jsp
|  | 건의사항 글 작성 | 건의사항 글 쓰기 | suggestionBoardWriteView.do | ptid |  | suggestionBoard/suggestionBoardWriteView.jsp
|  |  |  | suggestionBoardWrite.do | SuggestionBoardDTO | SuggestionBoardWriteService.java | suggestionBoard/suggestionBoardWrite.jsp
|  | 건의사항 글 수정 | 건의사항 글 수정 | suggestionBoardModifyView.do | ptid, sbno | SuggestionBoardModifyViewService.java | suggestionBoard/suggestionBoardModifyView.jsp
|  |  |  | suggestionBoardModify.do | SuggestionBoardDTO | SuggestionBoardModifyService.java | suggestionBoard/suggestionBoardList.jsp
|  | 건의사항 글 삭제 | 건의사항 글 삭제 | suggestionBoardDelete.do | sbno, sbpw | SuggestionBoardDeleteService.java | suggestionBoard/suggestionBoardList.jsp
| 행사 게시판 | 행사 게시판 글 목록 | 행사게시판 글 목록 보기 | eventsBoardList.do |  | EventsBoardListService.java | eventsBoard/eventsBoardList.jsp
|  | 행사 게시판 글 보기 | 행사 게시판 글 상세보기 | eventsBoardContent.do | evno | EventsBoardContentService.java | eventsBoard/eventsBoardContent.jsp
| 마이 페이지 | 내 행사보기 | 할당된 행사 | ptMyEventsView.do | ptId | PtMyEventsViewService.java | eventsBoard/eventsBoardContent.jsp
|  | 비밀번호 수정 | 비밀번호 수정 | ptModifyPw.do | ptId, ptName, ptTel | PtModifyPwService.java
매 니 저 관 리 자 | 행사 게시판 | 행사 게시판 글 목록 | 행사 게시판 글 목록 보기 | eventsBoardList.do |  | EventsBoardListService.java | eventsBoard/eventsBoardList.jsp
|  | 행사 게시판 글 보기 | 행사 게시판 글 상세보기 | eventsBoardContent.do | evNo | EventsBoardContentService.java | eventsBoard/eventsBoardContent.jsp
|  | 행사 게시판 글 등록 | 행사 게시판 글 작성 | eventsBoardWriteView.do | mno |  | eventsBoard/eventBoardWriteView.jsp
|  |  |  | eventsBoardWrite.do | EventsDTO | EventsBoardWriteService.java | eventsBoard/eventsBoardList.jsp
|  | 행사 게시판 글 수정 | 행사 게시판 글 수정 | eventsBoardModifyView.do | mno, evNo | EventsBoardModifyViewService.java | eventsBoard/eventBoardModifyView.jsp
|  |  |  | eventsBoardModify.do | EventsDTO | EventsBoardModifyService.java | eventsBoard/eventBoardList.jsp
|  | 행사게시판 글 삭제 | 행사 게시판 글 삭제 | eventsBoardDelete.do | evNo | EventsBoardDeleteService.java | eventsBoard/eventBoardList.jsp
| 건의 사항 게시판 | 건의사항게시판 글 목록 | 건의사항 게시판 글 목록보기 | suggestionBoardList.do |  | SuggestionBoardListService.java | suggestionBoard/suggestionBoardList.jsp
|  | 건의사항게시판 글 보기 | 건의사항게시판 글 상세보기 | suggestionBoardContent.do | sbNo | SuggestionBoardContentService.java | suggestionBoard/suggestionBoardContent.jsp
|  | 건의사항 게시판 글 삭제 | 건의사항 게시판 글 삭제 | suggestionBoardDelete.do | sbNo | SuggestionBoardDeleteService.java | suggestionBoard/suggestionBoardList.jsp
|  | 건의사항 게시판 답글 달기 | 건의사항 게시판 답글 작성 | suggestionBoardReplyView.do | ptid | SuggestionBoardReplyViewService.java | suggestionBoard/suggestionReplyView.jsp
|  |  |  | suggestionBoardReply.do | SuggestionBoardDTO | SuggestionBoardReplyService.java | suggestionBoard/suggestionBoardList.jsp
| 파트 타이머 리스트 | 파트타이머 근로계약서 목록 | 파트타이머 근로계약서 목록 보기 | ptEmpConList.do |  | PtEmpConListService.java | employContract/ptEmpConList.jsp
|  | 파트타이머 근로계약서 보기 | 파트타이머 근로계약서 상세보기 | ptWriteEmpConView.do | ptConNO, Manager DTO, ptEmpConChck |  | partTimer/ptWriteEmpConView.jsp
|  | 파트타이머 근로계약서 삭제 | 파트타이머 근로계약서 삭제 | ptEmpConDelete.do |  | ptEmpConDeleteService.java | employContract/ptEmpConList.jsp
|  | 파트타이머 근로계약서 행사 정보 입력 | 파트타이머 행사 할당 | ptModifyEmpConView.do | ptId, ptName, ptTel | PtModifyEmpConViewService.java | partTimer/ptModifyEmpConView.jsp
|  |  |  | ptEventInsert.do | PartTimerDTO | PtEventsInsertService.java | partTimer/ptWriteEmpConView.jsp
|  | 파트타이머 근로계약서 급여 정보 입력 및 마감 | 파트타이머 근로계약서 급여정보 입력 및 마감 처리 | ptModifyEmpConView.do | ptId, ptName, ptTel | PtModifyEmpConViewService.java | partTimer/ptModifyEmpConView.jsp
|  |  |  | ptEventSubmit.do | PartTimerDTO | PtEventsSubmitService.java | partTimer/ptWriteEmpConView.jsp
| 공지 사항 | 공지사항 글 목록 | 공지사항 글 목록 보기 | noticeBoardList.do |  | NoticeBoardListService.java | noticeBoard/noticeBoardList.jsp
|  | 공지사항 글 보기 | 공지사항 글 상세보기 | noticeBoardContent.do | nbNo | NoticeBoardContentService.java | noticeBoard/noticeBoardContent.jsp
|  | 공지사항 글 등록 | 공지사항 글 등록 | noticeBoardWriteView.do | mNo |  | noticeBoard/noticeBoardWriteView.jsp
|  |  |  | noticeBoardWrite.do | NoticeBoardDTO | NoticeBoardWriteService.java | noticeBoard/noticeBoardList.jsp
|  | 공지사항 글 수정 | 공지사항 글 수정 | noticeBoardModifyView.do | nbNo |  | noticeBoard/noticeBoardModifyView.jsp
|  |  |  | noticeBoardModify.do | NoticeBoardDTO | NoticeBoardModifyService.java | noticeBoard/noticeBoardList.jsp
|  | 공지사항 글 삭제 | 공지사항 글 삭제 | noticeBoardDelete.do |  | NoticeBoardDeleteService.java | noticeBoard/noticeBoardList.jsp
부 서 관 리 자 | 근로 계약서 | 근로계약서 상세보기 | 근로계약서 상세보기 | empContractView.do |  |  | employContract/empContract.jsp
|  | 근로계약서 수정 | 근로계약서 수정 | empContractModify.do | EmployContractDTO | EmpContractModifyService.java | employContract/empContract.jsp
| 매니저 관리자 | 매니저 관리자 목록 | 매니저 관리자 목록보기 | ManagerList.do |  |  | manager/managerList.jsp
|  | 매니저 관리자 등록 | 매니저 관리자 등록 | ManagerInsertView.do |  |  | manager/managerInsertView.jsp
|  |  |  | ManagerInsert.do | ManagerDTO | ManagerInsertService.java | manager/managerList.jsp
|  | 매니저 관리자 삭제 | 매니저 관리자 삭제 | ManagerDelete.do |  | ManagerDeleteService.java | manager/managerList.jsp
| 시급정보 | 시급 정보 수정 | 시급 정보 수정

## 테스트케이스
테스트(데모발표) 케이스 예시
No. 테스트 케이스 명 | 기능단위 | 주요 테스트 내용
1. 회원가입 | 서버모듈 | - ajax연동 및 회원가입 불가한 경우 화면이동 회원가입 후 화면 이동
2. 로그인 | 서버모듈 | - 회원 로그인 작동여부
3. 상품선택 | 화면모듈 | - 장바구니 등록 및 바로 구매 선택 화면 이동 - 로그인의 경우 해당 상품의 상세 페이지 이동 - 로그아웃 상태인 경우 로그인 화면 이동
4. 로그아웃
5. 관리자 등록
6. 관리자 로그인